## Sheet1
[7 empty] | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09
Task Name | Start Date | End Date | Duration (Days) | Days Complete | Days Remaining | Percent Complete | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
Task One | 2020-07-25 | 2020-07-30 | 5 | 2.5 | 2.5 | 50% | 2020-07-25: 1; 2020-07-26: 1; 2020-07-27: 0; 2020-07-28: 0; 2020-07-29: 0
Task Two | 2020-07-27 | 2020-08-01 | 5 | 3.75 | 1.25 | 75% | 2020-07-27: 1; 2020-07-28: 1; 2020-07-29: 1; 2020-07-30: 0; 2020-07-31: 0
Task Three | 2020-07-27 | 2020-08-04 | 8 | 2 | 6 | 25% | 2020-07-27: 1; 2020-07-28: 1; 2020-07-29: 0; 2020-07-30: 0; 2020-07-31: 0; 2020-08-01: 0; 2020-08-02: 0; 2020-08-03: 0
Task Four | 2020-07-29 | 2020-08-06 | 8 | 8 | 0 | 100% | bar: 2020-07-29 to 2020-08-05
Task Five | 2020-08-01 | 2020-08-09 | 8 | 6 | 2 | 75% | 2020-08-01: 1; 2020-08-02: 1; 2020-08-03: 1; 2020-08-04: 1; 2020-08-05: 1; 2020-08-06: 1; 2020-08-07: 0; 2020-08-08: 0
Task Six | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 4 | 1.4 | 2.6 | 35% | 2020-08-01: 1; 2020-08-02: 0; 2020-08-03: 0; 2020-08-04: 0
Task Seven | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 7 | 1.75 | 5.25 | 25% | 2020-08-03: 1; 2020-08-04: 0; 2020-08-05: 0; 2020-08-06: 0; 2020-08-07: 0; 2020-08-08: 0; 2020-08-09: 0
Task Eight | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 7 | 4.9 | 2.1 | 70%
Task Nine | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 6 | 0.9 | 5.1 | 15%